## Hoja1
Numero de semana | Duracíon | Tarea | Responsables | % dedicacion | Horas semanales
0 | 3 a 6 de julio | Montar ambiente de desarrollo | John | 10% | 5
|  |  | Daniel | 25% | 6
|  |  | Sebastian | 25% | 6
Tareas de administracion y manejo de servidor
1 | 9 a 13 de julio | Despliegue de la plataforma y pruebas de cambios realizados | John | 10% | 5
|  |  | Daniel | 25% | 6
|  |  | Sebastian | 25% | 6
2 y 3 | 16 a 27 de julio | Cambios en el modelo y en la base de datos | John | 10% | 10
|  |  | Daniel | 25% | 12
|  |  | Sebastian | 25% | 12
Creacion del servicio de enlace con el bus de datos de la universidad
4 | 30 a 3 de agosto | Creacion de puntos de enlace plataforma de seguimiento de calificadores | John | 10% | 5
|  |  | Daniel | 25% | 6
|  |  | Sebastian | 25% | 6
5 | 06 a 10 de agosto | Cambio en el metodo de asignacion de calificadores | John | 10% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
6,7 y 8 | 13 a 31 de agosto | Correcciones al cambiar calificador | John | 20% | 30
|  | Correcciones en el modulo de envio de correos | Daniel | 50% | 36
|  | Soporte de adjuntos en varios navegadores y ampliacion para recepcion de adjuntos en respuestas | Sebastian | 50% | 36
|  |  | Luisa | 10% | 15
Modificacion para ampliación a diferentes tipos de preguntas
|  |  | Juan | 25% | 18
9 | 3 a 7 de septiembre | Soporte en pruebas Centro de español | John | 20% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
Correccion en los textos de la plataforma
|  |  | Luisa | 10% | 5
|  |  | Juan | 25% | 6
10 | 10 a 14 de septiembre | Sincronizar respuestas palsa plataforma de evaluacion | John | 20% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
|  |  | Luisa | 10% | 5
|  |  | Juan | 25% | 6
11 | 17 a 21 de septiembre | Correccion en reporte que se muestra de la prueba | John | 10% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
|  |  | Luisa | 10% | 5
|  |  | Juan | 25% | 6
12 | 24 a 28 de septiembre | Generar documentacion general de los cambios realizados en ambas plataformas | John | 20% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
|  |  | Luisa | 10% | 5
|  |  | Juan | 25% | 6
13 | 1 a 5 de octubre | Revision general de contenido, pruebas y despliegue | John | 20% | 10
|  |  | Daniel | 50% | 12
|  |  | Sebastian | 50% | 12
|  |  | Luisa | 10% | 5
|  |  | Juan | 25% | 6
|  |  |  | Total | 479
|  |  |  | John | 115
|  |  |  | Daniel | 138
|  |  |  | Sebastian | 138
|  |  |  | Luisa | 40
|  |  |  | Juan | 48